## Slide 1: Ausbau Bibliothek Wisenthalle
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017

## Slide 2: Ablauf
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
Kurt Roth………................ Prozessanalyse
Manfred Steger…………… Lösungsstrategien
Entscheid, Begründung
Urs Mellert………………… Projekt Aufstockung Bibliothek
Manfred Steger…………… Kosten, Termine
Brigitte Boller………………Weshalb es die Bibliothek braucht
…………...………………… Fragen, Diskussion

## Slide 3: Prozessanalyse (1)
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
Nach Entscheid GR 2013 zur Sanierung der Wisenthalle und der Erweiterung der Bibliothek:
Anfangs 2014: Vergabe Architekturauftrag im freihändigen Verfahren an Büro Schneider Gmür
September 2014: Zustimmung GR zu Konzept „Bibliothek 2015“ (Ausbau im Dachstock der WH) - ohne Berücksichtigung der neuen per 1.1.2015 in Kraft getretenen Brandschutzmassnahmen
14. Juni 2015: Zustimmung an Urnenabstimmung zu umfassender Sanierung und (in getrennter Abstimmung) zur Erweiterung Bibliothek

## Slide 4: Prozessanalyse (2)
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
15. Juni 2015: Vergabe der weiteren Architekturleistungen - nach offener Ausschreibung – an die RLC Architekten AG (vormals omg+partner Archtitekten AG)
Herbst 2015: Erkenntnis, dass geplante Erweiterung der Bibliothek im Dachgeschoss mit den neuen Brandschutzvorschriften nur mit massiv höheren Kosten hätte realisiert werden können (Info Bevölkerung erfolgte an GV vom 23.11.2015)
Variantenstudien unter Miteinbezug der Schulgemeinde (insbesondere beim jetzt im Bau befindlichen neuen Schulhaus)
März 2016: Auftrag an RCL Architekten AG für neues Projekt für die Bibliothekserweiterung

## Slide 5: Prozessanalyse (3)
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
Entscheid für Verschiebung Baubeginn nach Realisierung des Schulhausbaus
Zusätzliche Kosten für Bibliothekserweiterung gegenüber genehmigtem Kredit > CHF 300‘000 bedingt eine erneute Urnenabstimmung; Termin 24. September 2017
April 2017: Auftrag an Dr. Fridolin Störi für ein Kurzgutachten; Fazit:
  Fehler bei Anwendung Submissionsgesetz
  Nichtbeachtung der neuen Brandschutzvorschriften per 1.1.15
  Verpasste Mängelrüge
  Verzicht auf Bauherrenvertreter für Projekt

## Slide 6: Lösungsstrategien
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
1 Varianten mit genehmigtem Projekt:
1.1 Vollausbau mit Sprinkler (ca. + 850‘000)
Reduktion Brandschutzanforderungen
> gleiches Konzept und Fläche
1.2 Vollausbau mit Tragwerksertüchtigung (ca. + 690‘000)
Brandschutzanforderungen baulich gelöst
> gleiches Konzept und Fläche

## Slide 7: Lösungsstrategien
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
2 Varianten mit Teilausbau:
2.1 Teilausbau I (ca. - 680‘000)
Bibliothek nur teilweise erweitert (Logopädiezimmer)
ohne Erweiterung über Halle
> Flächenverlust
> geändertes Konzept
2.2 Teilausbau II (ca. - 880‘000)
Bibliothek nicht erweitert, nur saniert
> Flächenverlust
> geändertes Konzept

## Slide 8: Lösungsstrategien
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
3 Varianten mit Auslagerung der Bibliothek:
3.1 Auslagerung in Schulhausneubau
Sanierung ehemalige Bibliothek für andere Nutzung
> geändertes Konzept
> Neuprojektierung / Umorganisation Schulhaus
> Verzögerung Schulhausneubau
3.2 Auslagerung in bestehende Liegenschaft
Sanierung ehemalige Bibliothek für andere Nutzung
> geändertes Konzept
> Standort Bibliothek verschoben (Bezug Schule)
> Evaluation von geeigneter Liegenschaft + Planung + Umbau

## Slide 9: Lösungsstrategien
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
4 Variante mit Auslagerung der Bibliothek:
4.1 Auslagerung in Neubau (andere Parzelle)
Sanierung ehemalige Bibliothek für andere Nutzung
> geändertes Konzept
> Standort Bibliothek verschoben (Bezug Schule)
> Evaluation von geeigneter Parzelle
> ganz neuer Planungsprozess
> hohe Baukosten

## Slide 10: Lösungsstrategien
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
5 Variante Aufstockung der Bibliothek:
5.1 Bestehende Bibliothek Aufstocken (ca. + 300‘000)
Teilabbruch und Aufstockung an gleichem Ort
Kein Ausbau über Halle (Brandabschnitt)
> geändertes Konzept
> Standort Bibliothek bleibt bestehen (Bezug Schule)
> Flächenerhalt zu genehmigtem Projekt
> Betriebskonzept kann wie geplant umgesetzt werden
> neuer Teil-Planungsprozess
> längere Bauzeit

## Slide 11: Entscheide
Gemeinde Wiesendangen
Vorteile:
Kostengünstigste Variante
am gleichen Standort
Guter Bezug zur Schule
analoge Nutzfläche wie genehmigtes Projekt
Gute betriebliche Organisation nstaltung 26. Juni 2017
Der GR entscheidet sich am 14. März 2016 für Variante 5
Aufstockung der bestehenden Bibliothek mit Galerie und Ausbau Logopädie-Zimmer
Konsequenzen:
neuer Teil-Planungsprozess nötig
Ausführungs-Termin nach Schulhaus-Neubau
Neue Urnenabstimmung nötig

## Slide 12: Projekt Aufstockung Bibliothek
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 13: Umfeld
Gemeinde Wiesendangen
< Schulhaus Gässli
< Schulhaus neu
(Visualisierung)
Werkhof – Polizei >
Schulhaus Dorf >

## Slide 14: Volumenmodell
Gemeinde Wiesendangen
Bibliothek bestehend
Bibliothek projektiert

## Slide 15: Bibliothek Querschnitt
Gemeinde Wiesendangen
Galerie
Morgensonne
Abendsonne
Küche
Umkleiden
Duschen
Platz

## Slide 16: Bibliothek Grundrisse
Gemeinde Wiesendangen
Raumangebot Bibliothek
Bisher Dachgeschoss 000 m2
Obergeschoss 223 m2 *
Total 223 m2 *
projektiert Dachgeschoss 189 m2
Obergeschoss 244 m2
Total 433 m2
* inkl. Büro
Ober-
geschoss
Dach-
geschoss

## Slide 17: Bibliothek Erdgeschoss
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 18: Bibliothek Obergeschoss
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 19: Bibliothek Dachgeschoss
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 20: Heutige Erscheinung
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 21: Erscheinung morgen?
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 22: Visualisierung
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 23: Kosten
Gemeinde Wiesendangen
Genehmigtes Projekt vom 14.06.2015 Fr. 1‘414‘400
Aufstockung der bestehenden Bibliothek mit Galerie und Ausbau Logopädie-Zimmer
Gesamtkosten Bibliothek neu Fr. 1‘803‘000
Mehrkosten Fr. 388‘600

## Slide 24: Kosten
Gemeinde Wiesendangen
Abbrucharbeiten
Neubauvolumen
Notdachkonstruktion für das Aufrichten
Zusätzlicher Planungsprozess
Lüftungsanlage mit Bypass zu Foyer nstaltung 26. Juni 2017
Mehrkostenbegründung:

## Slide 25: Kosten
Gemeinde Wiesendangen
uni 2017
Kosten bei einer Ablehnung der Vorlage:
Fixkosten für Sanierung Bibliothek Fr. 452‘000
Fixe Folgekosten Fr. 174‘000
„Sanierung mit Ausbaustandard Halle“
Ersatz Oblichter mit Dachanpassungen
Brandschutztüren + Ersatz Holztäfer Treppenhaus
Fassadensanierung (Gipser, Maler etc.)
Oberflächen etc. (Maler, Bodenleger etc.)
Beleuchtungsersatz und Elektroanpassungen etc.
Baunebenkosten und Reserven
Honorare

## Slide 26: Kosten
Gemeinde Wiesendangen
uni 2017
Optimierte Sanierungskosten Fr. 92‘000
„betriebliche und nutzungsoptimierte Verbesserungen“
Neuer Sonnenschutz Bibliothek und Sitzungszimmer
Erweiterte Elektroinstallationen
Innere Sanierungen der Räume (Gipser, Maler etc.)
Baunebenkosten und Reserven
Honorare
Fixkosten ursprüngliche Projektierung Fr. 186‘000
„bis jetzt entstandener Planungs-Mehraufwand“
Honorare + Baunebenkosten (Architekt, Fachingenieure etc.) für ursprüngliches Projekt
Honorare (Architekt, Fachingenieure etc.) für neues Projekt + KV
Gutachten + Anwalt

## Slide 27: Termine
Gemeinde Wiesendangen
uni 2017
Urnenabstimmung 24. September 2017
Baueingabe und Subventionsgesuch GVZ
Detailprojekt und Ausschreibungen
Baubeginn Mitte März 2019
(nach Fasnachtsball Feuerwehr)

## Slide 28: Weshalb es die Bibliothek braucht
Gemeinde Wiesendangen
Informationsveranstaltung 26. Juni 2017
Konzept Bibliothek 2035 angenommen
Geplante Grösse in m2 erreicht
Kompakte Lösung
Zeitgemäss
Investition für Zukunft
Infrastruktur für alle Bevölkerungsschichten
Printmedium hat nicht ausgedient
Aus der Not eine Tugend gemacht

## Slide 29: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 30: Fragen, Diskussion
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 31: Zusatzmaterial
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 32: Heutige Bibliothek
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 33: Multifunktionaler Raum
Gemeinde Wiesendangen
Ehemalige Logopädie Dachgeschoss
 Als Logopädieraum nicht mehr genutzt
 Bisher schlechte Fremdnutzung
 Neu zur Erweiterung der Bibliothek genutzt
 Multifunktionale Nutzung möglich . Für spezielle Medien der Bibliothek
oder . Für kleinere Veranstaltungen wie Büchervorstellungen, Foto- oder Filmprojektionen, Schnägg Schnaaggi, Bärenami, BB Kino oder für Schulklassen zum arbeiten

## Slide 34: Visualisierung
Gemeinde Wiesendangen

## Slide 35: Fassaden
Gemeinde Wiesendangen
Nord
West
Süd

## Slide 36: Ursprüngliches Projekt
Gemeinde Wiesendangen
Dachgeschoss
Obergeschoss

## Slide 37: Ursprüngliches Projekt
Gemeinde Wiesendangen
Schnitt durch Halle
Brandabschnitt
Raum mit hoher Personenbelegung
Bibliothek